## Slide 1
 | Tratamento, priorização e alocação de leads (1/2) Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) Priscila Martins | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
2
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Resultados-chave | Histórico mensal ¦ 2026
Qualidade dos leads
% de leads sem CEP (menor é melhor)
 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set*
Site % leads sem CEP | - | - | 24% | 24% | 23% | 22% | 13% | 10%
Liza % leads sem CEP | - | - | 54% | 85% | 80% | 69% | 49% | 52%
Chatbot % leads sem CEP | - | - | 57% | 58% | 56% | 54% | 41% | 24%
Volume e conversão
Leads classificados e taxa de conversão (Classif. → vendas)
 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set*
Leads Classif. | 80 | 79 | 77 | 93 | 64 | 68 | 69 | 14
Conversão Classif. → vendas | 0,39% | 0,41% | 0,35% | 0,31% | 0,40% | 0,38% | 0,33% | 0,18%
Nota: considera vendas que aconteceram em até 7 dias pós geração do lead; *Inclui somente leads gerados até dia 7 de Set; Fonte: base de vendas faturadas e base de funil dos leads
Status das frentes em andamento
# | ENTREGÁVEL | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS | PONTOS A ESCALAR
2.1.1 | Informações mínimas do cliente coletadas no site | Thais Pimenta | 11/set | Em progresso | • Telefone válido nas principais LPs • Pesquisa da nova tela de loja de preferência lançada | • Criar formulário padrão para todas as LPs • Publicar a 2ª página com a loja de preferência | N/A
2.1.2 | Informações mínimas do cliente coletadas nos canais Meta (Facebook e WhatsApp) | João Azevedo + Isadora Barreto | 11/set | Em progresso | Desenho do fluxo e início do desenvolv. de CEP obrigatório para geração de lead na Liza | Finalizar desenvolv. de CEP obrigatório para geração de lead na Liza | N/A
2.1.3 | Informações mínimas do cliente coletadas via canais Classificados: CEP capturado para todos os leads | Luma Gomes | 25/set | Em progresso | Conversas para definição de prazos para obtenção de dados obrigatórios | TBD | Avaliar necessidade de acelerar a obtenção dos dados de CEP com os parceiros
2.1.4 | Revisar modelo de clusters de anúncios | João Azevedo | 25/set | Em progresso | Piloto de remoção de clusters de anúncios lançado na DVSUC | Avaliar resultados dos leads classificados na DVSUC | N/A
2.2.1 | Outras informações já disponíveis do cliente (ex.: localização por IP, cidade, etc) integradas e disponíveis para todos os canais | TBD | 25/set | Não iniciado | N/A | • Mapear dados disponíveis para uso • Integrar novos dados às bases de clientes | Alinhar prioridade e definir responsável e prazo
2.3.1 | Lead score evoluído com novas variáveis (score B3 de propensão a financiamento, renda presumida, etc.) | João Azevedo | 23/out | Não priorizado no curto prazo | N/A | N/A | N/A
A
B
C
D
D

## Slide 2
 | Tratamento, priorização e alocação de leads (2/2) Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) João Azevedo | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
2
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Resultados-chave
2026 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set
% alocado certo | 43% | 48% | 49% | 47% | 47% | 49% | 46% | 53%
% alocado errado | 57% | 52% | 51% | 53% | 53% | 51% | 54% | 47%
% conv. média - alocado certo | 0,74% | 0,63% | 0,55% | 0,50% | 0,63% | 0,52% | 0,45% | 0,36%
% conv. média - alocado errado | 0,41% | 0,50% | 0,48% | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 0,38% | 0,34%
Lojas Piloto
A
2026 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set
% alocado certo | 33% | 35% | 31% | 30% | 33% | 36% | 30% | 36%
% alocado errado | 67% | 65% | 69% | 70% | 67% | 64% | 70% | 64%
% conv. média - alocado certo | 0,60% | 0,69% | 0,49% | 0,53% | 0,68% | 0,53% | 0,54% | 0,33%
% conv. média - alocado errado | 0,41% | 0,49% | 0,33% | 0,34% | 0,40% | 0,45% | 0,39% | 0,25%
Lojas Restantes
B
Nota: considera vendas que aconteceram em até 7 dias pós geração do lead; *Inclui somente leads gerados até dia 7 de Set; Fonte: base de vendas faturadas e base de funil dos leads
Status das frentes em andamento
# | ENTREGÁVEL | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS | PONTOS A ESCALAR
2.4.1 | Modelo simplificado de alocação (v1.0) desenhado | João Azevedo | 28/ago | Concluído | N/A | N/A | N/A
2.4.2 | Lojas para lançamento do piloto escolhidas | João Azevedo | 01/set | Concluído | N/A | N/A | N/A
2.4.3 | Modelo simplificado de alocação (v1.0) desenvolvido e lançado em ~70 lojas | Yure Cangussu | 01/set | Em progresso | Análise preliminar realizada | Ajustar desenvolvimento do piloto (TBC) | N/A
2.4.4 | Riscos mapeados e plano de contingência definido | João Azevedo | 11/set | Em progresso | Desenho dos pilotos considerando caps de leads/CV | • Mapear riscos existentes • Estruturar planos de mitigação | N/A
2.4.5 | ~5 pilotos do modelo robusto desenhados e lançados em 20 lojas em cada | Yure Cangussu e Clarice | 18/out | Em progresso | Base estruturada com variáveis disponíveis para avaliar resultado histórico | Concluir o desenho dos ~5 pilotos e iniciar o desenvolvimento | N/A
2.4.6 | Escala do piloto de melhor conversão entre os testados para todas as lojas | Yure Cangussu e João Azevedo | 13/nov | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
2.4.7 | Modelo de clusterização revisado com base nas distâncias entre lojas e novo modelo de alocação | João Azevedo | 25/set | Em progresso | N/A | Avaliar reclusterização com base no resultado do piloto das 70 lojas | N/A
2.4.8 | Piloto de alocação total dos leads muito frios na Liza para aquecimento do lead | João Azevedo | 11/set | Em progresso | Expansão do envio de leads muito frios para a Liza em outras 100 lojas | • Avaliar resultado do piloto • Escalar para todos os leads muito frios | N/A
A
B
B
V 1.0 do modelo de alocação
V 2.0 do modelo