## Slide 1
Acompanhamento das 4 frentes de F&I: 3 de 10 entregáveis concluídos, 2 fora do plano e 3 travados em terceiros
ACOMPANHAMENTO
✓
Concluído
3
• • •
Em andamento, dentro do plano
2
• • •
Em andamento, fora do plano
2
• • •
Bloqueado em terceiros
3
/ PRELIMINAR
 | FRENTE | O QUE PRECISAVA SER FEITO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS | PONTOS A ESCALAR
 | 1. Simulador de pré-análise RESP. Sônia e Ricardo VALOR R$ 29–74 M | Desenhar plano de comunicação 02/set | ✓ Concluído no prazo | Formato, data, participantes e duração definidos para cada conversa | Implementar o plano de comunicação a partir de 08/set | NA
 |  | Ajustar tela do simulador (textos e card de crédito parcial) 02/set prazo em redefinição | • • • Em andamento fora do plano | Desenvolvimentos preliminares concluídos | Implementar os ajustes observados durante a visita em loja | Avaliar dificuldade e prazos para implementar todas as melhorias mapeadas
 |  | Selecionar lojas do piloto 02/set | ✓ Concluído no prazo | Lojas selecionadas nas regionais Nordeste, MG, CO, ES e RJ; 75 lojas escolhidas para o piloto | NA | NA
 | 2. Modelo de distribuição de fichas RESP. Sandra Reis VALOR R$ 24–52 M | Iniciar modelo escalável em 2 lojas (VCGRU e VCSJS) 01/set | ✓ Concluído no prazo | Modelo implementado na VCGRU e na VCSJS | Expandir gradualmente para as demais lojas que já fazem parte do piloto | NA
 |  | Implantar sistema de reanálise nos modelos 25/set | • • • Em andamento dentro do plano | NA | NA | NA
 | 3. Ecossistema de F&I para lojistas RESP. Thiago Lopes VALOR TBC | Integrar o PAN no FAS TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | NA | NA | Definir quem fará o desenvolvimento: internamente ou do lado do PAN
 |  | Finalizar os desenvolvimentos de tecnologia necessários do VW TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | NA | Garantir que os nossos desenvolvimentos sejam priorizados junto ao VW | NA
 |  | Resolver as inconsistências nas ofertas do Bradesco TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | NA | Garantir que os problemas de instabilidade sejam resolvidos | NA
 | 4. Gestão integrada do ciclo de crédito RESP. Bárbara Gabrielle e Lucas Ávila VALOR TBC | Levantar os dados de Bradesco e VW 02/set | • • • Em andamento dentro do plano | NA | NA | NA
 |  | Criar score de crédito Localiza TBD | • • • Em andamento fora do plano | Acessos concedidos e bases entendidas | Estruturar as bases, treinar o modelo e fazer backtest com dados históricos para avaliar dispersão e acurácia | NA
Fonte: memorando Lead to Sales — Aceleração Seminovos e plano de escalada de F&I (preliminar) · Ref.: 03/set/26 · TBD = prazo não acordado; TBC = valor a confirmar
Classificação da Informação: INTERNA
1

## Slide 2
3 dos 10 marcos concluídos; simulador e score de crédito fora do plano e 3 integrações com parceiros sem prazo
Status das quatro frentes | posição de 03/set/26
✓
Concluído
• • •
Em andamento, dentro do plano
• • •
Em andamento, com riscos
• • •
Em andamento, fora do plano
 | O QUE PRECISAVA SER FEITO | PRAZO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS | PONTOS A ESCALAR
 | 1. Simulador de pré-análise |  |  | 2 concluídos • 1 fora do plano |  | 
 | Desenhar plano de comunicação | 02/set/26 | ✓ | Plano de comunicação desenhado, com formato, data, participantes e duração definidos para cada conversa | NA | NA
 | Ajustar tela do simulador, textos e cards de crédito parcial | 02/set/26 | • • • | Desenvolvimentos preliminares concluídos | Implementar ajustes observados durante visita em loja | Avaliar dificuldade e prazos para implementar todas as melhorias mapeadas
 | Selecionar lojas do piloto | 02/set/26 | ✓ | Lojas selecionadas nas regionais Nordeste, MG, CO, ES e RJ; 75 lojas escolhidas para o piloto | NA | NA
 | 2. Modelo de distribuição de fichas |  |  | 1 concluído • 1 no plano |  | 
 | Iniciar modelo escalável em duas lojas | 01/set/26 | ✓ | Modelo implementado na VCGRU e na VCSCJS | Expandir gradualmente para as outras lojas que já fazem parte do piloto | NA
 | Implementar sistema de reanálise nos modelos | 25/set/26 | • • • | NA | NA | NA
 | 3. Ecossistema de financiamento para lojistas |  |  | 3 com riscos |  | 
 | Integrar o PAN no FAS | TBD | • • • | NA | NA | Definir quem fará o desenvolvimento: internamente ou do lado do PAN
 | Finalizar desenvolvimentos de tecnologia necessários do VOX | TBD | • • • | NA | Garantir que nossos desenvolvimentos de tecnologia sejam priorizados com o VOX | NA
 | Resolver inconsistência nas ofertas do Bradesco | TBD | • • • | NA | Garantir que os problemas de instabilidade sejam resolvidos | NA
 | 4. Gestão integrada do ciclo de crédito |  |  | 1 no plano • 1 fora do plano |  | 
 | Obter dados de Bradesco e VOX | TBD | • • • | NA | NA | NA
 | Criar score de crédito Localiza | TBD | • • • | Acessos concedidos e bases entendidas | Estruturação e consolidação das bases, treinamento do modelo e backtest com dados históricos para avaliar a acurácia | NA
Nota: prazos em TBD dependem de definição conjunta com os parceiros (PAN, VOX e Bradesco). NA = não aplicável no ciclo atual.

## Slide 3
3 dos 10 marcos concluídos; 2 estão fora do plano por falta de prazo e 3 parados em PAN, VW e Bradesco
Status das quatro frentes de F&I | posição de 03/set/26
✓
Concluído
• • •
No plano
• • •
Parado em parceiro
• • •
Fora do plano
 | FRENTE | O QUE PRECISAVA SER FEITO | PRAZO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS
 | 1. Simulador de pré-análise Sônia e Ricardo • R$ 29–74 M 2 concluído • 1 fora do plano | Desenhar plano de comunicação | 02/set | ✓ Concluído no prazo | Formato, data, participantes e duração definidos para cada conversa | Implementar o plano a partir de 08/set
 |  | Ajustar tela do simulador, textos e cards de crédito parcial | 02/set vencido | • • • Em andamento fora do plano | Desenvolvimentos preliminares concluídos, mas a visita em loja mapeou melhorias adicionais | Dimensionar o esforço das melhorias e repactuar o prazo
 |  | Selecionar lojas do piloto | 02/set | ✓ Concluído no prazo | 75 lojas escolhidas nas regionais Nordeste, MG, CO, ES e RJ | Iniciar a escalada da expansão em 08/set
 | 2. Modelo de distribuição de fichas Sandra Reis • R$ 24–52 M 1 concluído • 1 no plano | Iniciar modelo escalável em 2 lojas | 01/set | ✓ Concluído no prazo | Modelo rodando na VCGRU e na VCSJS | Expandir para as demais lojas do piloto e medir o resultado do novo sistema
 |  | Implantar sistema de reanálise nos modelos | 25/set | • • • Em andamento dentro do plano | Não iniciado, dentro da janela do prazo | Detalhar o escopo até 11/set para preservar a data de 25/set
 | 3. Ecossistema de F&I para lojistas Thiago Lopes • TBC 3 parado em parceiro | Integrar o PAN no FAS | TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | Sem avanço: escopo de desenvolvimento não definido | Definir o responsável pelo desenvolvimento
 |  | Finalizar desenvolvimentos de tecnologia do VW | TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | Sem avanço: demanda na fila de priorização do parceiro | Priorizar a nossa demanda junto ao VW
 |  | Resolver inconsistências nas ofertas do Bradesco | TBD | • • • Bloqueado prazo a definir | Instabilidade recorrente nas ofertas apresentadas em loja | Cobrar plano de correção do Bradesco
 | 4. Gestão integrada do ciclo de crédito Bárbara Gabrielle e Lucas Ávila • TBC 1 no plano • 1 fora do plano | Levantar os dados de Bradesco e VW | 02/set | • • • Em andamento dentro do plano | Coleta em andamento com os dois parceiros | Fechar a base consolidada
 |  | Criar score de crédito Localiza | TBD sem data | • • • Em andamento fora do plano | Acessos concedidos e bases entendidas | Estruturar as bases, treinar o modelo e fazer backtest para medir a acurácia
Decisões pedidas nesta reunião as três frentes que dependem de uma definição desta reunião
 | Simulador de pré-análise | Aprovar o escopo das melhorias mapeadas em loja e repactuar a data do ajuste de tela | Sônia e Ricardo
 | Ecossistema de F&I para lojistas | Definir se o desenvolvimento do PAN é interno ou do parceiro e escalar a priorização com VW e Bradesco | Thiago Lopes
 | Gestão integrada do ciclo de crédito | Acordar a data de entrega do score de crédito Localiza | Bárbara Gabrielle e Lucas Ávila
Fonte: memorando Lead to Sales — Aceleração Seminovos e plano de escalada de F&I (preliminar) · TBD = prazo não acordado; TBC = valor a confirmar
Classificação da Informação: INTERNA
3