## Slide 1
3 dos 10 marcos concluídos; simulador e score de crédito fora do plano e 3 integrações com parceiros sem prazo
Status das quatro frentes | posição de 03/set/26
✓
Concluído
• • •
Em andamento, dentro do plano
• • •
Em andamento, com riscos
• • •
Em andamento, fora do plano
 | O QUE PRECISAVA SER FEITO | PRAZO | STATUS | PROGRESSO RECENTE | PRÓXIMOS PASSOS | PONTOS A ESCALAR
 | 1. Simulador de pré-análise |  |  | 2 concluídos • 1 fora do plano |  | 
 | Desenhar plano de comunicação | 02/set/26 | ✓ | Plano de comunicação desenhado, com formato, data, participantes e duração definidos para cada conversa | NA | NA
 | Ajustar tela do simulador, textos e cards de crédito parcial | 02/set/26 | • • • | Desenvolvimentos preliminares concluídos | Implementar ajustes observados durante visita em loja | Avaliar dificuldade e prazos para implementar todas as melhorias mapeadas
 | Selecionar lojas do piloto | 02/set/26 | ✓ | Lojas selecionadas nas regionais Nordeste, MG, CO, ES e RJ; 75 lojas escolhidas para o piloto | NA | NA
 | 2. Modelo de distribuição de fichas |  |  | 1 concluído • 1 no plano |  | 
 | Iniciar modelo escalável em duas lojas | 01/set/26 | ✓ | Modelo implementado na VCGRU e na VCSCJS | Expandir gradualmente para as outras lojas que já fazem parte do piloto | NA
 | Implementar sistema de reanálise nos modelos | 25/set/26 | • • • | NA | NA | NA
 | 3. Ecossistema de financiamento para lojistas |  |  | 3 com riscos |  | 
 | Integrar o PAN no FAS | TBD | • • • | NA | NA | Definir quem fará o desenvolvimento: internamente ou do lado do PAN
 | Finalizar desenvolvimentos de tecnologia necessários do VOX | TBD | • • • | NA | Garantir que nossos desenvolvimentos de tecnologia sejam priorizados com o VOX | NA
 | Resolver inconsistência nas ofertas do Bradesco | TBD | • • • | NA | Garantir que os problemas de instabilidade sejam resolvidos | NA
 | 4. Gestão integrada do ciclo de crédito |  |  | 1 no plano • 1 fora do plano |  | 
 | Obter dados de Bradesco e VOX | TBD | • • • | NA | NA | NA
 | Criar score de crédito Localiza | TBD | • • • | Acessos concedidos e bases entendidas | Estruturação e consolidação das bases, treinamento do modelo e backtest com dados históricos para avaliar a acurácia | NA
Nota: prazos em TBD dependem de definição conjunta com os parceiros (PAN, VOX e Bradesco). NA = não aplicável no ciclo atual.