## Slide 1
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 1 de 6
1
Planejamento integrado mkt | vendas
Aprimorar o planejamento integrado e colaborativo entre marketing e vendas para dimensionar a necessidade de vendas de curto prazo, desdobrando-a em planos de geração de leads e planos comerciais de conversão, com ambições compartilhadas entre as áreas.
LÍDER(ES)
Leonardo Viali, Luiz Santi e João Azevedo
TIME DE TRABALHO
Vitor Moraes, Juliana Ribas
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
1.1.1
Planejamento de vendas de curto prazo melhorado e em execução, com necessidade de vendas definida por loja, tipo de veículo e mês
Vitor Moraes
S4 ago/26 (TBC)
Em progresso
TBD
TBD
TBD
1.2.1
Planejamento de geração de leads melhorado e em execução
Juliana Ribas
S4 ago/26 (TBC)
Em progresso
TBD
TBD
TBD
1.3.1
Planejamento de conversão de leads em vendas evoluído, com dimensionamento de capacidade, produtividade e conversão das estruturas de venda
Juliana Ribas
S3 set/26 (TBC)
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
1.4.1 / 1.5.1
Telemetria de geração e conversão de leads aprimorada
Vitor Moraes
S4 set/26 (TBC)
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
1.6.1
Fóruns, governança e rotina recorrente de planejamento mensal integrado implantados
Glauco Zebral + Dico Gomes
S1 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
1

## Slide 2
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 2 de 6
2
Tratamento, priorização e alocação de leads
Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão.
LÍDER(ES)
Eloah Aguiar
TIME DE TRABALHO
Thais Pimenta, Luma Gomes e João Azevedo
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
2.1.1
Ativos de captação melhorados (landing pages, WhatsApp)
Luma Gomes e Thais Pimenta
S3 ago/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
2.2.1
Informações capturadas no site (ex.: localização por IP) integradas e disponíveis para todos os canais de atendimento
Luma Gomes
S1 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
2.3.1
Lead score evoluído com novas variáveis (score B3 de propensão a financiamento, renda presumida etc.)
João Azevedo
S3 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
2.4.1
Novo modelo de alocação em lojas desenhado
Luma Gomes e Yure Cangussu
S1 ago/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
2.4.2
Piloto com nova lógica de roteamento lançado
Luma Gomes
S2 ago/26
Concluído
TBD
TBD
TBD
2.4.3
Novo modelo de alocação de leads em lojas escalado para todas as lojas
Luma Gomes
S2 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
2.4.4
Piloto de alocação total dos leads na Liza, com transbordo para a Central, lançado
Luma Gomes e Yure Cangussu
S4 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
2.4.5
Modelo de clusterização revisado com base nas distâncias entre lojas e leads alocados
João Azevedo
S2 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
2

## Slide 3
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 3 de 6
3
Atendimento agêntico (Liza)
Usar a Liza para entender a necessidade do cliente, direcioná-lo à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento — além de aumentar a produtividade do vendedor humano no primeiro atendimento.
LÍDER(ES)
Isadora Barreto
TIME DE TRABALHO
Lucas Lima
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
3.1.1 / 3.2.1 / 3.3.1
Melhorias dos pontos críticos da jornada: captura e validação de informações, condução da conversa, recomendações de veículos/lojas e simulação financeira
Isadora Barreto e Lucas Lima
ago/26 – set/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
3.4.1
Entendimento das situações de troca de veículo (trade-in) implementado
Isadora Barreto e Lucas Lima
out/26 – nov/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
3.5.1
Limites de interação e regras de encerramento ou transbordo das conversas definidos e implementados
Isadora Barreto e Lucas Lima
set/26 – out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
3.6.1
Integração entre Liza e atendimento humano, com transbordo inteligente, implementada
Isadora Barreto e Lucas Lima
nov/26 – jan/27
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
3.7.1
Expansão da Liza para atendimento dos ~120 mil leads gerados pelas campanhas Meta WhatsApp
Isadora Barreto e Lucas Lima
jan/27
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
3.8.1
Gestão de performance da Liza aprimorada com uso de agentes de IA (ex.: Alethe.IA)
Isadora Barreto e Lucas Lima
jan/27 – fev/27
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
3.9.1
Ferramenta de IA consultiva implementada, com recomendações de abordagem integradas ao fluxo de vendas
Isadora Barreto e Lucas Lima
mar/27 – abr/27
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
3

## Slide 4
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 4 de 6
4
Atendimento pela Central
Melhorar a experiência dos clientes atendidos pela Central (via transbordo da Liza ou escolha do cliente), direcioná-los à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento.
LÍDER(ES)
Rafael Vidal
TIME DE TRABALHO
Vitor Sueth (time do João Azevedo), Luis Dutra (time da Eloah Aguiar) e Rômulo Rodrigo
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
4.1.1
Melhores práticas de atendimento na Central mapeadas
Luis Dutra
S4 ago/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
4.2.1
Modelo de treinamento e nova rotina de gestão de performance dos RDVs evoluídos
Rômulo Rodrigo
S2 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
4.3.1
Teste com contratação de atendentes mais qualificados (classe 13 vs. classe 10) realizado
Eloah Aguiar e Rômulo Rodrigo
S3 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
4.4.1
Rotina de gestão de performance implementada
Vitor Sueth
S4 ago/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
4.5.1
Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo lançado
Rômulo Rodrigo
S4 ago/26
Concluído
TBD
TBD
TBD
4.5.2
Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo expandido (condicionado a resultados favoráveis)
Rômulo Rodrigo
S4 dez/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
4

## Slide 5
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 5 de 6
5
Atendimento em loja
Melhorar a experiência dos clientes nos atendimentos realizados pelos CVs e aumentar a conversão em venda, via melhores práticas de atendimento, treinamento e gestão de performance com visibilidade completa do funil.
LÍDER(ES)
Eloah Aguiar
TIME DE TRABALHO
Pablo Chaves e Isadora Savaget
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
5.1.1
Solução de atendimento via WhatsApp Business integrado ao Slack expandida para todas as lojas do varejo, em ondas mensais (1 loja jul., 28 ago., 80 set., 156 out., 235 nov., 256 dez.)
Isadora Savaget e Denys Damm
dez/26 (TBC)
Em progresso
TBD
TBD
TBD
5.2.1
Inteligência de gestão da performance dos CVs implementada, combinando indicadores do funil e dados qualitativos via Alethe.IA
Isadora Savaget
S4 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
5.3.1
Ritos e rotina de gestão das equipes de loja revisados e implantados
Pablo Chaves
S4 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
5

## Slide 6
Lead-to-Sales · Painel de Controle | Aceleração Seminovos
Frente 6 de 6
6
Geração de leads
Aumentar a eficácia e a eficiência da geração de leads, reduzindo o CAC (geral e por região/categoria), mantendo ou aumentando o volume gerado e elevando a qualidade dos leads a um menor custo.
LÍDER(ES)
Juliana Ribas e Thaise Leocadio
TIME DE TRABALHO
—
Milestones
#
Milestone
Responsável
Prazo
Status
Progresso recente
Próximos passos
Pontos a escalar
6.1.1
Modelo de atribuição aprimorado
Juliana Ribas
S4 ago/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.1.2
BI gerencial e rotina mensal de apuração implementados
Juliana Ribas
S4 ago/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.2.1
Processo de revisão do plano de investimento em mídia implantado
A definir
S4 ago/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
6.3.1
Diagnóstico das campanhas Google concluído e plano de melhoria das táticas implementado
Leticia Medina
S3 set/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
6.4.1
Diagnóstico das campanhas Meta concluído e plano de melhoria das táticas implementado
Jessica Guimarães
S3 set/26
Em progresso
TBD
TBD
TBD
6.5.1
Diagnóstico e revisão das demais campanhas (afiliados, programática etc.) concluídos
Thaise Leocadio
S3 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.6.1
Novas campanhas para segmentos prioritários (classe média/alta e SUVs) lançadas
Thaise Leocadio
S2 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.7.1
Modelo de produção e melhoria contínua de conteúdo revisado
Thaise Leocadio
S4 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.8.1
Ativos prioritários de conversão (landing pages, conteúdos, páginas de cadastro) revisados e aprimorados
A definir
S4 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.9.1
Modelo de experimentação implantado
A definir
S4 set/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
6.10.1
Oportunidades de geração de leads via parcerias e ativações comerciais mapeadas, priorizadas e testadas
A definir
S4 out/26
Não iniciado
TBD
TBD
TBD
Fonte: Painel de Controle Lead-to-Sales — Aceleração Seminovos
6