## Slide 1
Aceleração Seminovos
Acompanhamento Lead-to-sales
Agosto de 2026

## Slide 2
overall_1_132120819478642373 columns_1_132120819478642373
Objetivos de hoje
Compartilhar avanços das frentes de trabalho de lead-to-sales
Combinar próximos passos
1
2

## Slide 3
 | Planejamento integrado mkt ¦ vendas Aprimorar o planejamento integrado e colaborativo entre marketing e vendas para dimensionar a necessidade de vendas de curto prazo, desdobrando-a em planos de geração de leads e planos comerciais de conversão, com ambições compartilhadas entre as áreas. | LÍDER(ES) Leonardo Viali, Luiz Santi e João Azevedo | TIME DE TRABALHO Vitor Moraes, Juliana Ribas
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
1.1.1 | Planejamento de vendas de curto prazo melhorado e em execução, com definição da necessidade de vendas por loja, tipo de veículo e mês | Vitor Moraes | S4 ago/26 (TBC) | Em progresso | TBD | TBD | TBD
1.2.1 | Planejamento de geração de leads melhorado e em execução | Juliana Ribas | S4 ago/26 (TBC) | Em progresso | TBD | TBD | TBD
1.3.1 | Planejamento de conversão de leads em vendas evoluído, com dimensionamento de capacidade, produtividade e conversão das estruturas de venda | Juliana Ribas | S3 set/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1.4.1 / 1.5.1 | Telemetria de geração e conversão de leads aprimorada | Vitor Moraes | S2 out/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1.6.1 | Fóruns, governança e rotina recorrente de planejamento mensal integrado implantados | Glauco Zebral + Dico Gomes | S1 set/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
1

## Slide 4
 | Tratamento, priorização e alocação de leads Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) João Azevedo | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones — Qualificação de leads
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
2.1.1 | Informações mínimas do cliente coletadas no site: validação dos dados coletados e 2ª página com a loja de preferência | Thais Pimenta | S2 set/26 | Em progresso | PI Planning realizado e solicitação do CEP obrigatório encaminhada | Validar os dados coletados (S1 set) e publicar a 2ª página com a loja de preferência (S2 set) | Flexibilização do período de congelamento do desenvolvimento a ser discutida
2.1.2 | Informações mínimas do cliente coletadas no Facebook e no WhatsApp: CEP capturado para todos os leads e 2ª página com a loja de preferência | Thais Pimenta | S4 set/26 | Em progresso | Captura de CEP para todos os leads em implementação nos canais Meta | Publicar a 2ª página com a loja de preferência (S3–S4 set) | TBD
2.1.3 | Informações mínimas do cliente coletadas via canais classificados: CEP capturado para todos os leads | Thais Pimenta | S3 set/26 | Em progresso | Captura de CEP em implementação nos canais classificados | Concluir a captura em todos os classificados (S3 set) | TBD
2.2.1 | Informações capturadas no site (ex.: localização por IP) integradas e disponíveis para todos os canais de atendimento | Luma Gomes | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.3.1 | Lead score evoluído com novas variáveis (score B3 de propensão a financiamento, renda presumida etc.) | João Azevedo | S3 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
2

## Slide 5
 | Tratamento, priorização e alocação de leads Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) João Azevedo | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones — Alocação de leads
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
2.4.1 | Modelo simplificado de alocação (v1.0) desenvolvido e piloto lançado em 30 lojas | Luma Gomes e Yure Cangussu | S4 ago/26 | Concluído | Piloto lançado em 30 lojas; definição do grupo controle em andamento | Concluir a análise preliminar do piloto (S1 set) | TBD
2.4.2 | Piloto do modelo v1.0 escalado para 100 lojas (11/09), com análise dos resultados | Luma Gomes e Yure Cangussu | S2 set/26 | Em progresso | Análise preliminar do piloto em 30 lojas em andamento | Escalar para 100 lojas em 11/09 e analisar os resultados (S3–S4 set) | TBD
2.4.3 | Modelo v1.0 escalado para as lojas restantes e resultados acompanhados até a desativação (S2 nov/26) | Luma Gomes | S1 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.4 | ~5 pilotos do modelo robusto desenhados, combinando loja escolhida, distância, canal de origem e dados do carro (modelo, ano, valor e faixa de km) | Yure Cangussu e João Azevedo | S1 set/26 | Em progresso | Desenho dos pilotos em andamento, com as variáveis relevantes mapeadas | Concluir o desenho dos ~5 pilotos e iniciar o desenvolvimento (S2 set) | TBD
2.4.5 | ~5 novos pilotos desenvolvidos e lançados, com 20 lojas em cada | Yure Cangussu e João Azevedo | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.6 | Top 3 modelos testados em 33 lojas cada e modelo vencedor escalado para todas as lojas | Yure Cangussu e João Azevedo | S2 nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.7 | Piloto de alocação total dos leads na Liza, com transbordo para a Central, lançado | Luma Gomes e Yure Cangussu | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.8 | Modelo de clusterização revisado com base nas distâncias entre lojas e leads alocados | João Azevedo | S2 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
2

## Slide 6: Qualificação e alocação de leads: plano considera ter versão 1.0 do modelo em 100 lojas no dia 11/09 com site e canais Meta coletando as informações mínimas
Subfrente | Valor gerado | Resp. | Agosto |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro | 
 |  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Qualificação de leads (coleta de informações melhores e mais completas) | R$ 30 – 90 mm | Thais Pimenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alocação de leads |  | L. Gomes e Y. Cangussu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Yure Cangussu + João Azevedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lead to sales
Visão executiva
PI Planning
Validação dos dados coletados
2ª página coletando loja de preferência
Dados de CEP capturados para todos os leads
Site
Classificados
~5 pilotos desenhados para serem desenvolvidos
Desenvolvimento piloto de alocação versão 1.0
Desenho de pilotos combinando outras variáveis relevantes
Análise prelim. piloto
Definição do grupo controle
Loja escolhida
Distância
Canal de origem
Dados do carro – modelo, ano, valor, faixa de km rodados
Análise do piloto escalado para 100 lojas
Desenvolvimento dos novos pilotos
Análise dos novos pilotos
Modelo robusto de alocação
Piloto escalado em 100 lojas
Piloto lançado em 30 lojas
~5 pilotos lançados. 20 lojas em cada
33 lojas em cada um dos top 3 modelos
Análise dos novos pilotos
Escala do modelo vencedor para todas as lojas
Modelo simplificado de alocação
Piloto escalado para todas as lojas restantes
“Desativação” do modelo de alocação 1.0
Acompanhamento dos resultados do modelo 1.0
2ª página coletando loja de preferência
Dados de CEP capturados para todos os leads
WhatsApp + Facebook
Solicitação do CEP obrigatório
  Flexibilização do período de congelamento do desenvolvimento a ser discutida
Reunião com JA
Hoje

## Slide 7
 | Atendimento agêntico (Liza) Usar a Liza para entender a necessidade do cliente, direcioná-lo à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento — além de aumentar a produtividade do vendedor humano no primeiro atendimento. | LÍDER(ES) Isadora Barreto | TIME DE TRABALHO Lucas Lima
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
Ciclo completo em ~8 meses, com possibilidade de antecipação para ~3 meses, condicionada a suporte externo em tecnologia.
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
3.1.1 / 3.2.1 / 3.3.1 | Melhorias dos pontos críticos da jornada: captura e validação de informações, condução da conversa, recomendações de veículos/lojas e simulação financeira | Isadora Barreto e Lucas Lima | ago/26 – set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
3.4.1 | Entendimento das situações de troca de veículo (trade-in) implementado | Isadora Barreto e Lucas Lima | out/26 – nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.5.1 | Limites de interação e regras de encerramento ou transbordo das conversas definidos e implementados | Isadora Barreto e Lucas Lima | set/26 – nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.6.1 | Integração entre Liza e atendimento humano, com transbordo inteligente, implementada | Isadora Barreto e Lucas Lima | nov/26 – jan/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.7.1 | Expansão da Liza para atendimento dos ~120 mil leads gerados pelas campanhas Meta WhatsApp | Isadora Barreto e Lucas Lima | jan/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.8.1 | Gestão de performance da Liza aprimorada com uso de agentes de IA (ex.: Alethe.IA) | Isadora Barreto e Lucas Lima | jan/27 – fev/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.9.1 | Ferramenta de IA consultiva implementada, com recomendações de abordagem integradas ao fluxo de vendas | Isadora Barreto e Lucas Lima | mar/27 – abr/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
3

## Slide 8
 | Atendimento pela Central Melhorar a experiência dos clientes atendidos pela Central (via transbordo da Liza ou escolha do cliente), direcioná-los à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento. | LÍDER(ES) Rafael Vidal | TIME DE TRABALHO Vitor Sueth (time do João Azevedo), Luis Dutra (time da Eloah Aguiar) e Rômulo Rodrigo
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
4.1.1 | Melhores práticas de atendimento na Central mapeadas | Luis Dutra | S4 ago/26 | Em progresso | Templates e disparos manuais revisitados; jornada de persistência revisitada, em desenvolvimento pelo Labs | Consolidar as melhores práticas mapeadas e difundi-las para os RDVs | TBD
4.2.1 | Modelo de treinamento e nova rotina de gestão de performance dos RDVs evoluídos | Rômulo Rodrigo | S3 set/26 | Em progresso | Jornada de passagem de bastão entre RDV e CV desenhada e refinada; treinamento estruturado para o piloto do Varejo | Desenvolver a jornada de passagem de bastão nas sprints 1 e 2 | TBD
4.3.1 | Teste com contratação de atendentes mais qualificados (classe 13, nível de EVs, vs. classe 10, nível de CVs) realizado | Eloah Aguiar e Rômulo Rodrigo | S3 set/26 | Não iniciado | Sem avanços reportados em agosto | TBD | TBD
4.4.1 | Rotina de gestão de performance implementada | Vitor Sueth | S4 ago/26 | Em progresso | Atuação em leads muito frios excluída, com envio para a Liza Scout: ganho de produtividade por RDV, com baixa queda na conversão em agendamento e em comparecimento | Acompanhar o efeito da exclusão dos leads frios sobre as conversões | TBD
4.5.1 | Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo lançado | Rômulo Rodrigo | S2 set/26 | Em progresso | Estruturação e treinamento concluídos para o início em 08/09 | Iniciar o piloto em 08/09 nas lojas VCLEX e VCSBH | TBD
4.5.2 | Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo expandido (condicionado a resultados favoráveis) | Rômulo Rodrigo | S4 dez/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
4
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
4

## Slide 9
 | Atendimento em loja Melhorar a experiência dos clientes nos atendimentos realizados pelos CVs e aumentar a conversão em venda, via melhores práticas de atendimento, treinamento e gestão de performance com visibilidade completa do funil. | LÍDER(ES) Eloah Aguiar | TIME DE TRABALHO Pablo Chaves e Isadora Savaget
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
5.1.1 | Solução de atendimento via WhatsApp Business integrado ao Slack expandida para todas as lojas do varejo, em ondas mensais (1 loja jul., 28 ago., 80 set., 156 out., 235 nov., 256 dez.) | Isadora Savaget e Denys Damm | dez/26 (TBC) | Em progresso | Melhorias operacionais na Slackbot (consumo de estoque e coaching). Visita da Diretoria às 4 lojas piloto para mapear dores e oportunidades. Resultados iniciais: ganho relevante de TME, retorno no D0 de ~54%, conectividade geral +70% e alto volume de mensagens, com baixa ou nenhuma instabilidade da plataforma | Endereçar as dores mapeadas nas 4 lojas piloto, com menor robotização dos templates, e seguir com as ondas de expansão | Ligações via plataforma ainda não permitidas pela Meta
5.2.1 | Inteligência de gestão da performance dos CVs implementada, combinando indicadores do funil e dados qualitativos via Alethe.IA | Isadora Savaget | S4 set/26 | Em progresso | Estruturação e refinamento dos dados e dos novos indicadores viabilizadores da Alethe.IA em andamento | Concluir a base de indicadores e conectar a Alethe.IA à gestão de performance | TBD
5.3.1 | Ritos e rotina de gestão das equipes de loja revisados e implantados | Pablo Chaves | S4 set/26 | Não iniciado | Sem avanços reportados em agosto; coaching endereçado parcialmente pelas melhorias na Slackbot | TBD | TBD
5
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
5

## Slide 10
 | Geração de leads Aumentar a eficácia e a eficiência da geração de leads, reduzindo o CAC (geral e por região/categoria), mantendo ou aumentando o volume gerado e elevando a qualidade dos leads a um menor custo. | LÍDER(ES) Juliana Ribas e Thaise Leocadio | TIME DE TRABALHO —
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
6.1.1 | Modelo de atribuição aprimorado | Juliana Ribas | S4 ago/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.1.2 | BI gerencial e rotina mensal de apuração implementados | Juliana Ribas | S4 ago/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.2.1 | Processo de revisão do plano de investimento em mídia implantado | A definir | S4 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.3.1 | Diagnóstico das campanhas Google concluído e plano de melhoria das táticas implementado | Leticia Medina | S3 set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.4.1 | Diagnóstico das campanhas Meta concluído e plano de melhoria das táticas implementado | Jessica Guimarães | S3 set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.5.1 | Diagnóstico e revisão das demais campanhas (afiliados, programática etc.) concluídos | Thaise Leocadio | S3 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.6.1 | Novas campanhas para segmentos prioritários (classe média/alta e SUVs) lançadas | Thaise Leocadio | S2 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.7.1 | Modelo de produção e melhoria contínua de conteúdo revisado | Thaise Leocadio | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.8.1 | Ativos prioritários de conversão (landing pages, conteúdos, páginas de cadastro e enriquecimento) revisados e aprimorados | A definir | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.9.1 | Modelo de experimentação implantado | A definir | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.10.1 | Oportunidades de geração de leads via parcerias e ativações comerciais mapeadas, priorizadas e testadas; escalonamento dos modelos de melhor performance condicionado à comprovação de volume, conversão e custo por venda | A definir | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
6

## Slide 11
Obrigado