## Slide 1
Aceleração Seminovos
Acompanhamento Lead-to-sales
Agosto de 2026

## Slide 2
overall_1_132120819478642373 columns_1_132120819478642373
Objetivos de hoje
Compartilhar avanços das frentes de trabalho de lead-to-sales
Combinar próximos passos
1
2

## Slide 3
 | Planejamento integrado mkt ¦ vendas Aprimorar o planejamento integrado e colaborativo entre marketing e vendas para dimensionar a necessidade de vendas de curto prazo, desdobrando-a em planos de geração de leads e planos comerciais de conversão, com ambições compartilhadas entre as áreas. | LÍDER(ES) Leonardo Viali, Luiz Santi e João Azevedo | TIME DE TRABALHO Vitor Moraes, Juliana Ribas
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
1.1.1 | Planejamento de vendas de curto prazo melhorado e em execução, com definição da necessidade de vendas por loja, tipo de veículo e mês | Vitor Moraes | S4 ago/26 (TBC) | Em progresso | TBD | TBD | TBD
1.2.1 | Planejamento de geração de leads melhorado e em execução | Juliana Ribas | S4 ago/26 (TBC) | Em progresso | TBD | TBD | TBD
1.3.1 | Planejamento de conversão de leads em vendas evoluído, com dimensionamento de capacidade, produtividade e conversão das estruturas de venda | Juliana Ribas | S3 set/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1.4.1 / 1.5.1 | Telemetria de geração e conversão de leads aprimorada | Vitor Moraes | S2 out/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1.6.1 | Fóruns, governança e rotina recorrente de planejamento mensal integrado implantados | Glauco Zebral + Dico Gomes | S1 set/26 (TBC) | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
1
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
1

## Slide 4
 | Tratamento, priorização e alocação de leads Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) João Azevedo | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
2.1.1 | Ativos de captação melhorados (landing pages do site, WhatsApp) | Thais Pimenta | S3 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
2.2.1 | Informações capturadas no site (ex.: localização por IP) integradas e disponíveis para todos os canais de atendimento | Luma Gomes | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.3.1 | Lead score evoluído com novas variáveis (score B3 de propensão a financiamento, renda presumida etc.) | João Azevedo | S3 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.1 | Novo modelo de alocação em lojas desenhado | Luma Gomes e Yure Cangussu | S1 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
2.4.2 | Piloto com nova lógica de roteamento lançado | João Azevedo | S2 ago/26 | Concluído | TBD | TBD | TBD
2.4.3 | Novo modelo de alocação de leads em lojas escalado para todas as lojas | Luma Gomes | S2 nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.4 | Piloto de alocação total dos leads na Liza, com transbordo para a Central, lançado | Luma Gomes e Yure Cangussu | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.5 | Modelo de clusterização revisado com base nas distâncias entre lojas e leads alocados | João Azevedo | S2 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
2

## Slide 5
 | Tratamento, priorização e alocação de leads Melhorar a experiência dos clientes em prospecção, o entendimento de suas necessidades, a priorização dos leads com maior potencial de conversão e a alocação às estruturas de vendas com maior chance de conversão. | LÍDER(ES) João Azevedo | TIME DE TRABALHO Priscila Martins, Yure Cangussu, Thais Pimenta, Luma Gomes
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
2.1.1 | Coleta de informa(landing pages do site, facebook, whatsapp, classificados, etc) | Thais Pimenta | S3 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
2.2.1 | Informações capturadas no site (ex.: localização por IP) integradas e disponíveis para todos os canais de atendimento | Luma Gomes | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.3.1 | Lead score evoluído com novas variáveis (score B3 de propensão a financiamento, renda presumida etc.) | João Azevedo | S3 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.1 | Novo modelo de alocação em lojas desenhado | Luma Gomes e Yure Cangussu | S1 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
2.4.2 | Piloto com nova lógica de roteamento lançado | João Azevedo | S2 ago/26 | Concluído | TBD | TBD | TBD
2.4.3 | Novo modelo de alocação de leads em lojas escalado para todas as lojas | Luma Gomes | S2 nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.4 | Piloto de alocação total dos leads na Liza, com transbordo para a Central, lançado | Luma Gomes e Yure Cangussu | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2.4.5 | Modelo de clusterização revisado com base nas distâncias entre lojas e leads alocados | João Azevedo | S2 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
2
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
2

## Slide 6: Qualificação e alocação de leads: plano considera ter versão 1.0 do modelo em 100 lojas no dia 11/09 com site e canais Meta coletando as informações mínimas
Subfrente | Valor gerado | Resp. | Agosto |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro | 
 |  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Qualificação de leads (coleta de informações melhores e mais completas) | R$ 30 – 90 mm | Thais Pimenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alocação de leads |  | L. Gomes e Y. Cangussu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Yure Cangussu + João Azevedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lead to sales
Visão executiva
PI Planning
Validação dos dados coletados
2ª página coletando loja de preferência
Dados de CEP capturados para todos os leads
Site
Classificados
~5 pilotos desenhados para serem desenvolvidos
Desenvolvimento piloto de alocação versão 1.0
Desenho de pilotos combinando outras variáveis relevantes
Análise prelim. piloto
Definição do grupo controle
Loja escolhida
Distância
Canal de origem
Dados do carro – modelo, ano, valor, faixa de km rodados
Análise do piloto escalado para 100 lojas
Desenvolvimento dos novos pilotos
Análise dos novos pilotos
Modelo robusto de alocação
Piloto escalado em 100 lojas
Piloto lançado em 30 lojas
~5 pilotos lançados. 20 lojas em cada
33 lojas em cada um dos top 3 modelos
Análise dos novos pilotos
Escala do modelo vencedor para todas as lojas
Modelo simplificado de alocação
Piloto escalado para todas as lojas restantes
“Desativação” do modelo de alocação 1.0
Acompanhamento dos resultados do modelo 1.0
2ª página coletando loja de preferência
Dados de CEP capturados para todos os leads
WhatsApp + Facebook
Solicitação do CEP obrigatório
  Flexibilização do período de congelamento do desenvolvimento a ser discutida
Reunião com JA
Hoje

## Slide 7
 | Atendimento agêntico (Liza) Usar a Liza para entender a necessidade do cliente, direcioná-lo à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento — além de aumentar a produtividade do vendedor humano no primeiro atendimento. | LÍDER(ES) Isadora Barreto | TIME DE TRABALHO Lucas Lima
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
Ciclo completo em ~8 meses, com possibilidade de antecipação para ~3 meses, condicionada a suporte externo em tecnologia.
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
3.1.1 / 3.2.1 / 3.3.1 | Melhorias dos pontos críticos da jornada: captura e validação de informações, condução da conversa, recomendações de veículos/lojas e simulação financeira | Isadora Barreto e Lucas Lima | ago/26 – set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
3.4.1 | Entendimento das situações de troca de veículo (trade-in) implementado | Isadora Barreto e Lucas Lima | out/26 – nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.5.1 | Limites de interação e regras de encerramento ou transbordo das conversas definidos e implementados | Isadora Barreto e Lucas Lima | set/26 – nov/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.6.1 | Integração entre Liza e atendimento humano, com transbordo inteligente, implementada | Isadora Barreto e Lucas Lima | nov/26 – jan/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.7.1 | Expansão da Liza para atendimento dos ~120 mil leads gerados pelas campanhas Meta WhatsApp | Isadora Barreto e Lucas Lima | jan/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.8.1 | Gestão de performance da Liza aprimorada com uso de agentes de IA (ex.: Alethe.IA) | Isadora Barreto e Lucas Lima | jan/27 – fev/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3.9.1 | Ferramenta de IA consultiva implementada, com recomendações de abordagem integradas ao fluxo de vendas | Isadora Barreto e Lucas Lima | mar/27 – abr/27 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
3
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
3

## Slide 8
 | Atendimento pela Central Melhorar a experiência dos clientes atendidos pela Central (via transbordo da Liza ou escolha do cliente), direcioná-los à loja mais aderente e maximizar, inicialmente, a conversão em comparecimento. | LÍDER(ES) Rafael Vidal | TIME DE TRABALHO Vitor Sueth (time do João Azevedo), Luis Dutra (time da Eloah Aguiar) e Rômulo Rodrigo
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
4.1.1 | Melhores práticas de atendimento na Central mapeadas | Luis Dutra | S4 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
4.2.1 | Modelo de treinamento e nova rotina de gestão de performance dos RDVs evoluídos | Rômulo Rodrigo | S3 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
4.3.1 | Teste com contratação de atendentes mais qualificados (classe 13, nível de EVs, vs. classe 10, nível de CVs) realizado | Eloah Aguiar e Rômulo Rodrigo | S3 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
4.4.1 | Rotina de gestão de performance implementada | Vitor Sueth | S4 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
4.5.1 | Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo lançado | Rômulo Rodrigo | S4 ago/26 | Concluído | TBD | TBD | TBD
4.5.2 | Piloto de atendimento da Central em lojas do varejo expandido (condicionado a resultados favoráveis) | Rômulo Rodrigo | S4 dez/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
4
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
4

## Slide 9
 | Atendimento em loja Melhorar a experiência dos clientes nos atendimentos realizados pelos CVs e aumentar a conversão em venda, via melhores práticas de atendimento, treinamento e gestão de performance com visibilidade completa do funil. | LÍDER(ES) Eloah Aguiar | TIME DE TRABALHO Pablo Chaves e Isadora Savaget
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
5.1.1 | Solução de atendimento via WhatsApp Business integrado ao Slack expandida para todas as lojas do varejo, em ondas mensais (1 loja jul., 28 ago., 80 set., 156 out., 235 nov., 256 dez.) | Isadora Savaget e Denys Damm | dez/26 (TBC) | Em progresso | TBD | TBD | TBD
5.2.1 | Inteligência de gestão da performance dos CVs implementada, combinando indicadores do funil e dados qualitativos via Alethe.IA | Isadora Savaget | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
5.3.1 | Ritos e rotina de gestão das equipes de loja revisados e implantados | Pablo Chaves | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
5
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
5

## Slide 10
 | Geração de leads Aumentar a eficácia e a eficiência da geração de leads, reduzindo o CAC (geral e por região/categoria), mantendo ou aumentando o volume gerado e elevando a qualidade dos leads a um menor custo. | LÍDER(ES) Juliana Ribas e Thaise Leocadio | TIME DE TRABALHO —
1. Planejamento integrado mkt | vendas
2. Tratamento, priorização e alocação de leads
3. Atendimento agêntico (Liza)
4. Atendimento pela Central
5. Atendimento em loja
6. Geração de leads
Milestones
# | Milestone | Responsável | Prazo | Status | Progresso recente | Próximos passos | Pontos a escalar
6.1.1 | Modelo de atribuição aprimorado | Juliana Ribas | S4 ago/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.1.2 | BI gerencial e rotina mensal de apuração implementados | Juliana Ribas | S4 ago/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.2.1 | Processo de revisão do plano de investimento em mídia implantado | A definir | S4 ago/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.3.1 | Diagnóstico das campanhas Google concluído e plano de melhoria das táticas implementado | Leticia Medina | S3 set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.4.1 | Diagnóstico das campanhas Meta concluído e plano de melhoria das táticas implementado | Jessica Guimarães | S3 set/26 | Em progresso | TBD | TBD | TBD
6.5.1 | Diagnóstico e revisão das demais campanhas (afiliados, programática etc.) concluídos | Thaise Leocadio | S3 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.6.1 | Novas campanhas para segmentos prioritários (classe média/alta e SUVs) lançadas | Thaise Leocadio | S2 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.7.1 | Modelo de produção e melhoria contínua de conteúdo revisado | Thaise Leocadio | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.8.1 | Ativos prioritários de conversão (landing pages, conteúdos, páginas de cadastro e enriquecimento) revisados e aprimorados | A definir | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.9.1 | Modelo de experimentação implantado | A definir | S4 set/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6.10.1 | Oportunidades de geração de leads via parcerias e ativações comerciais mapeadas, priorizadas e testadas; escalonamento dos modelos de melhor performance condicionado à comprovação de volume, conversão e custo por venda | A definir | S4 out/26 | Não iniciado | TBD | TBD | TBD
6
Fonte: Memorando estratégico Lead to Sales — Aceleração Seminovos
6

## Slide 11
Obrigado